## Tâches
Quoi ? | Quand? | Qui ? | Remarques
Vente billets caf | De lundi 8/4 à lundi 15/4 |  | Caisse + monnaie / mettre à jour le nombre dans le fichier compta
Vente billets profs sdm | De lundi 8/4 à lundi 15/4
Préparer affiches | Ve 5/4
Mise en place cafét | Lu 15/5 dès 15h |  | tables, nappes, déco (?), vaisselle
Amener victuailles | Lu 15/5 dès 15h |  | Avoir de quoi préparer le bircher assez tôt -> frigo si nécessaire
Préparer bircher | Lu 15/5 dès 15h |  | -> frigo
Préparer plateaux from + denrées | Lu 15/5 dès 15h |  | -> frigo si nécessaire
Fermer caf et portes | Lu 15/5 après 17h20 qd ce sera fini |  | Après cours qui finissent à 17h20
Ouvrir caf et portes | Ma 16/4 dès 6h
Dernière préparation | Ma 16/4 dès 6h |  | couper pain, préparer buffet, chauffer lait,
Vérification tickets 7h à 7h30 | entre 7h00 et 7h30
Vérification tickets 7h30 à 8h | entre 7h30 et 8h00
Suivi buffet 7h à 7h30 | entre 7h00 et 7h30
Suivi buffet 7h30 à 8h | entre 7h30 et 8h00
Début rangements-vaisselle | entre 7h30 et 8h00
Fin rangements-vaisselle | dès 8h jusqu'à que ce soit ok
Sono ?
Déco ?

## Historique 2017 pour indication
Produit | Producteur | Acheté à | Quant. |  | P. unité | Rabais | Total | Reste | Remarques |  |  | prix
Pain (tournereve ou farine locale) | Leonard Bretzel | id. | 18 | kg |  |  | 200 | beaucoup | acheter moins | Vente billets | 101 | 5 | 505
[11 empty] | 26 | 6 | 156
Jus de pommes | ? | ? | 2 | 10l | 24.00 |  | 48 | un peu | cubes 10 lt
Miel | Krischer | id. | 2 | 500g | 15.00 |  | 30 | beaucoup | ok; ne pas utiliser miel liquide
Confitures | maison |  |  | pots variés | 0 |  | 0 | reste | confiture maison (env. 15/20 pots) | Dons et autres
Bircher+fruits |  | migros |  |  |  |  | 70.15 |  | ok
Café | La Semeuse bio | (cafet) | 2019-05-01 | kg | 0 |  |  |  | estimation
Cacao | équitable | Nature en vrac |  | 0.25 |  |  |  | ok
Thé + tisane locale | équitable | Nature en vrac | 100 | g |  |  |  | reste | plus acheter tisane (chère et part pas)
Sucre | équitable | Nature en vrac | 820 | g |  |  | 74.9 | reste | plus ach. Mascobado, cher+ne part pas
Fromage chèvre | Champ courbe Cartigny | id. | 11 |  |  |  | 44 | reste | acheter un peu moins
Fromage | Gruyère | Oberson | 3 | kg | 26 |  | 77.0 | beaucoup |  | En caisse
Beurre | Gruyère |  | 2019-03-01 | kg | 27.0 |  | 6 | reste un peu
Lait | Laiteries réunies | Gallay Cartigny | 5 | briques 3 lt |  |  |  | ok
Total | [6 empty] | 550.1 |  |  | Total | 127 |  | 661

## Comptabilité
Comptabilité petit déjeuner durable
Cible : environ 130 personnes (adapter au fur et mesure des ventes de billets la semaine n-1)
[8 empty] | Suivi de la |  |  | Recettes
Produit | Elève resp. de l'achat | Producteur | Quantité | P. unité | Total | Facture la caf quand? | Remboursé | vente billets | Nombre | prix/unité |  | date
Pain |  | Jenny traiteur 14x1kg mi blanc + 12x500gr tessinois | 20 | 6.7 | 134 | ok |  | Elèves |  | 5 | 0
Jus de pommes 10l |  | Chevalley | 1 | 24 | 24 |  |  | Adultes |  | 8
Jus de pommes 15l |  | Plaine du loup | 3 | 15 | 45 |  |  | Elèves JMD |  | 5
Jus de raisin |  | Plaine du loup | 0 |  | 0 |  |  | Adultes JMD |  | 8
Miel dur+liquide |  |  | 3x500gr |  | 50 |  |  | vendus matin |  | 5
Confitures |  | 25 pots amenés par chacun | [5 empty] | Total caisse
Céréales (blé souflé au miel) |  |  | 1kg |  | 17 |  |  | BILAN AVANT COMPTES
[5 empty] | 0 |  |  | reste à payer
fruits pommes 9kg |  | Plaine du loup | 9 | 4 | 35 |  |  | reste de caisse
fruits kiwi |  |  |  |  | 0 |  |  | BILAN APRES COMPTES
fruits poires |  |  |  |  | 0 |  |  | vérif
Café |  |  |  |  | 0
Cacao |  |  |  |  | 0
Thé + tisane locale |  |  |  |  | 20
Sucre local ? |  |  |  |  | 0
Fromage chèvre |  |  | 12 | 5 | 60
Fromage |  | Laitrie Réunie tomme | 12 | 2.1 | 25.2 | ok
Beurre 200g |  | Plaine du Loup | 4 | 4.8 | 19.2 | ok
beurre salé 100g |  | Les Matines | 8 | 2.1 | 16.8 | ok
Lait |  | Laitrie Réunie | 3 | 5.15 | 15.45 | ok
oeufs |  | plaine du loup + maison | 0.8 | 80 | 64 | ok
Lait de soja / sans lactose |  |  | 12l |  | 30
pate tartiner Nutmery |  | domaine abaye (-10%) |  |  | 13 | ok
Yogourt |  |  | 1,8kg |  | 10 | ok
Miel |  | domaine abaye (-10%) | 1 kg |  | 20 | ok
Flocons avoine |  | domaine abaye (-10%) | 5kg |  | 26 | ok
Graines tournesol |  | domaine abaye (-10%) | 150gr |  | 5 | ok
Total |  |  |  |  | 629.65
Participants:
Tickets fait par ?